# GESTION DE PROJETS

TP MICROSOFT PROJECT

## CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE

Créez un nouveau fichier Ms Project

- Remplir les informations suivantes pour ce projet (propriétés du projet):

Le sujet  	 : Construction d’un immeuble

La catégorie  	 : Bâtiment

Le responsable 	: Vous

Les mots clés 	 	: Maçonnerie, Electricité, Peinture, Tapisserie, Dalle, Charpente

Société 	 	: Batico

- Créer un nouveau calendrier nommé : « Batico », choisir ce calendrier comme calendrier du projet et modifier son temps de travail de la manière suivante :

  - du dimanche au jeudi de : 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

  - les samedis et vendredis sont des jours chômés.

  - Les 10, 11, 12  et 30 juin sont des jours fériés.

- Définir le 02 juin 2021 comme date de début de projet.

| N° | Tâche | Durée | Prédécesseurs | Ressources |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux préliminaires |  |  |  |
| 2 | Installation du chantier | 10 jours |  | mohamed |
| 3 | Terrassement | 1 mois | 2 | mohamed |
| 4 | Gros Œuvres |  |  |  |
| 5 | Fondations | 2 semaines | 3 | adel |
| 6 | Maçonnerie | 15 jours | 5 | adel |
| 7 | Coulage dalle | 15 jours | 6 | Farid |
| 8 | Charpente | 15 jours | 6 | Kamal |
| 9 | Installation |  |  |  |
| 10 | Electricité | 8 jours | 7 et 8 | sami |
| 11 | Portes | 20 jours | 7 |  |
| 12 | Cuisine | 2 semaines | 7 et 8 | ahmed |
| 13 | Finitions |  |  |  |
| 14 | Peinture | 1 semaine | 10, 11 et 12 | said |
| 15 | Tapisserie | 8 jours | 14 | hocine |

- Saisir les tâches avec leurs durées.

- Créer les tâches récapitulatives

- Relier les tâches entre elles.

- Saisir la liste des ressources.

- Affecter les ressources à leurs tâches.

- Fractionner la tâche 7 pour qu’elle se retarde de 2 jours

Suivi projet :

Nous sommes maintenant le 01/07/2021.

A cette date, le chef de chantier constate l’avancement suivant :

● les tâches 2,3 sont faites à 100%

● la tâche 5 est faite à 25%

● la tâche 6 est faite à 10%

● les autres tâches ne sont pas commencées

- Réaliser le suivi de chantier avec Ms Project en plaçant la date d’état au 01/07/2021

- Quelles sont les taches à l’heure et les taches en retard ? Quelle est la conséquence sur la date de livraison ?