TP Conduite de projet n°1 : Planification de projet

1- Industrialisation d'un article

Dans ce projet, volontairement simplifié, nous analyserons l'ensemble des tâches d'industrialisation d'un article, nécessitant une étude de gamme et la conception d'un montage. Pour étudier le dossier et établir la gamme de fabrication, le technicien en méthodes (Ali) a trois de deux jours. Ensuite, il fournira au dessinateur (Mohamed) le schéma de principe du montage, afin que celui-ci le dessine (durée huit jours). Une fois défini, le montage sera transmis à l'atelier d'outillage (Hocine) pour la réalisation (durée neuf jours).

En parallèle avec le dessinateur, le secrétariat du service achats (Brahim) doit passer la commande pour l'outillage (une journée). Le délai de livraison de l’outillage est de trois jours. Hicham, du service Magasin, s'occupera de la réception et du contrôle de la livraison (une journée).

1-1-	Travail préliminaire (à faire sur table)

1-1-1- PERT-temps0

Compléter le tableau :

| Nom de la tâche | Durée | Prédécesseurs |
| --- | --- | --- |
| A Etudier le dossier |  |  |
| B Concevoir le montage |  |  |
| C Réaliser le montage |  |  |
| D Commander l'outillage |  |  |
| E Recevoir l'outillage |  |  |

Dessiner le réseau correspondant.

Etablir le planning (diagramme de Gantt au plus tôt).

Etablir le tableau des marges :

|  | Nom de la tâche | Marge totale |  | Marge libre | Tâche critique ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (jours) |  | (jours) |  |
| A Etudier le dossier |  |  |  |  |  |
| B Concevoir le montage |  |  |  |  |  |
| C Réaliser le montage |  |  |  |  |  |
| D Commander l'outillage |  |  |  |  |  |
| E Recevoir l'outillage |  |  |  |  |  |

1-1-2- PERT-Charge

On tient compte maintenant des ressources.

Compléter le tableau suivant :

|  | Nom de la tâche |  | Ressources |  |  |  | Type de tâche |  |  | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (travail fixe / durée fixe) |  |  |  |
| A Etudier le dossier |  |  | Ali [100 %] |  |  |  |  |  |  |  |
| B Concevoir le montage |  |  | Mohamed [100 %] |  |  |  |  |  |  |  |
| C Réaliser le montage |  |  | Hocine [50 %] |  |  |  |  |  |  |  |
| D Commander l'outillage |  |  | Brahim [50 %] |  |  |  |  |  |  |  |
| E Recevoir l'outillage |  |  | Hicham [100 %] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etablir le nouveau planning. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etablir le tableau des marges : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nom de la tâche |  | Marge totale |  |  | Marge libre |  | Tâche critique ? |  |  |
|  |  |  | (jours) |  |  | (jours) |  |  |  |  |
| A Etudier le dossier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B Concevoir le montage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C Réaliser le montage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D Commander l'outillage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E Recevoir l'outillage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |